QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Phát triển website quản lý dịch vụ chăm sóc thú cưng

Họ tên sinh viên: Bùi Thị Phương Mai

MSSV: DTH235696

- Ước lượng điểm chức năng

Điểm chức năng chi tiết của các module

- Module quản lý người dùng:

- Output: 2 (Thông báo xác thực thành công/thất bại, Thông báo xác nhận email)

- Input: 5 (Đăng ký tài khoản, Đăng nhập, Đổi mật khẩu, Cập nhật thông tin cá nhân, Nhập mã OTP xác minh email)

- Files: 1 (Users)

- Interfaces: 0

- Queries: 2 (Tra cứu tài khoản, Xem danh sách người dùng)

- Module quản lý hồ sơ thú cưng và QR Pet ID:

- Output: 3 (Thông tin hồ sơ thú cưng, Mã QR Pet ID, Lịch sử chăm sóc thú cưng)

- Input: 2 (Thêm hồ sơ thú cưng tự động phát sinh mã QR, Cập nhật hồ sơ thú cưng)

- Files: 2 (Pets, CareHistory)

- Interfaces: 0

- Queries: 2(Tra cứu hồ sơ bằng QR Pet ID, Xem lịch sử chăm sóc)

- Module quản lý dịch vụ:

- Output: 2 (Thông báo kết quả cập nhật dịch vụ, Danh sách dịch vụ sau khi cập nhật)

- Input: 5 (Thêm dịch vụ, Cập nhật thông tin dịch vụ, Cập nhật đơn giá, Cập nhật thời gian thực hiện, Cập nhật trạng thái dịch vụ)

- Files: 1 (Services)

- Interfaces: 0

- Queries: 2 (Xem danh sách dịch vụ, Tìm kiếm/Lọc dịch vụ)

- Module đặt lịch:

- Output: 4 (Thông báo đặt lịch, Thông báo hủy lịch, Thông tin lịch hẹn, Kết quả phân công nhân viên)

- Input: 5 (Tạo lịch hẹn, Cập nhật lịch hẹn, Hủy lịch hẹn, Cập nhật lịch làm việc, Phân công nhân viên)

- Files: 2 (Appointments, Staff Schedules)

- Interfaces: 0

- Queries: 2 (Xem danh sách lịch , Tra cứu lịch)

- Module nhắc lịch hẹn:

- Output: 2 (Thông báo nhắc lịch hẹn, Thông báo trạng thái gửi nhắc lịch)

- Input: 1 (Thiết lập thời gian nhắc lịch)

- Files: 1 (Notifications)

- Interfaces: 0

- Queries: 2 (Tra cứu lịch sắp đến hạn nhắc, Xem lịch sử thông báo)

- Module AI care assistant:

- Output: 2 (Bản tóm tắt lưu ý chăm sóc, Danh sách dịch vụ được đề xuất)

- Input: 2 (Yêu cầu tư vấn chăm sóc, Thông tin thú cưng cần phân tích)

- Files: 1 (AIdata)

- Interfaces: 0

- Queries: 3 (Tra cứu lịch sử chăm sóc, Tra cứu thông tin dịch vụ, Tra cứu dữ kiện tương tự để đề xuất dịch vụ)

- Module sản phẩm:

- Output: 4 (Thông tin giỏ hàng, Xác nhận đặt mua, Thông tin đơn hàng, Hóa đơn thanh toán)

- Input: 6 (Thêm sản phẩm, Cập nhật sản phẩm, Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, Cập nhật số lượng sản phẩm, Tạo đơn hàng, Thực hiện yêu cầu thanh toán)

- Files: 3 (Products, Shopping Cart, Orders)

- Interfaces: 0

- Queries: 2 (Xem danh sách sản phẩm, Tìm kiếm và lọc sản phẩm)

- Module đánh giá và phản hồi:

- Output: 2 (Thông báo gửi đánh giá, Danh sách đánh giá và phản hồi)

- Input: 2 (Gửi đánh giá, Cập nhật đánh giá)

- Files: 1 (FeedbackData)

- Interfaces: 0

- Queries: 1 (Xem danh sách đánh giá)

- Module thống kê và báo cáo:

- Output: 3 (Báo cáo doanh thu, Biểu đồ doanh thu, Báo cáo hiệu suất hoạt động)

- Input: 2 (Chọn khoảng thời gian báo cáo, Chọn tiêu chí thống kê)

- Files: 0

- Interfaces: 0

- Queries: 2 (Tra cứu doanh thu theo thời gian, Thống kê theo dịch vụ)

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 28x3 | 2x4 | 0x6 | 92 |
| Output | 23x4 | 1x5 | 0x7 | 97 |
| Queries | 18x3 | 0x4 | 0x6 | 54 |
| Files | 12x7 | 0x10 | 0x15 | 84 |
| Interfaces | x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Tổng |  |  |  | 327 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh

Vậy điểm chức năng chưa điều chỉnh (Unadjusted Function Points - TUFP):

| 14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật | 0-5 |
| --- | --- |
| Truyền thông dữ liệu (Data Communications) | 0 |
| Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions) | 0 |
| Hiệu năng (Performance) | 1 |
| Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration) | 0 |
| Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate) | 0 |
| Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry) | 2 |
| Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency) | 1 |
| Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update) | 1 |
| Xử lý phức tạp (Complex Processing) | 0 |
| Khả năng dùng lại (Reusability) | 2 |
| Dễ cài đặt (Installation Ease) | 1 |
| Dễ vận hành (Operational Ease) | 1 |
| Đa địa điểm (Multiple Sites) | 0 |
| Thay đổi dễ dàng (Facilities Change) | 1 |
| Tổng trọng số | 10 |

- Yếu tố phức tạp kỹ thuật của phần mềm (TCF):

=0,65+0,01*10=0,75

- Điểm chức năng điều chỉnh (Adjusted function points - AFP):

=327*0,75=245,25

Ngôn ngữ lập trình sử dụng là HTML (Số dòng cho mỗi FP là 15). Số dòng codes của Website là 3,68

- Ước lượng nỗ lực:

=2,4*(3,68)1,05 =9,43

=2,5*0,38=0,95

=9,92

- Các hệ số ab, bb, cb, db: được cho ở bảng sau.

| Loại dự án phần mềm | ab | bb | cb | db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38 |
| Semi-detached | 3,0 | 1,12 | 2,5 | 0,35 |
| Embedded | 3,6 | 1,20 | 2,5 | 0,32 |

- Ước lượng điểm trường hợp sử dụng

a. Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)

| Actor | Mô tả | Trọng số | Số lượng Actor | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Tác nhân tương tác với hệ thống khác qua API | 1 | 0 | 0 |
| Trung Bình | Tác nhân tương tác với hệ thống khác thông qua một giao thức Hoặc là tác nhân tương tác với con người qua giao diện dòng lệnh | 2 | 0 | 0 |
| Phức tạp | Tác nhân tương tác với con người thông qua giao diện đồ họa | 3 | 3 | 9 |
| UAW |  |  |  | 9 |

- Tính tổng giá trị điểm trường hợp sử dụng (UUCW)

| Loại Use Case | Mô tả | Trọng số | Số lượng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Số lượng giao dịch 3 | 5 | 15 | 75 |
| Trung bình | Số lượng giao dịch từ 4 đến 7 | 10 | 2 | 20 |
| Phức tạp | Số lượng giao dịch 7 | 15 | 0 | 0 |
| UUCW |  |  |  | 95 |

Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh

= 9+95=104

- Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)

| Yếu tố kỹ thuật | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống phân tán | 2 | 0 | 0 |
| Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo lưu thông | 1 | 1 | 1 |
| Hiệu quả sử dụng | 1 | 1 | 1 |
| Xử lý bên trong là phức tạp | 1 | 1 | 1 |
| Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 1 | 1 |
| Dễ cài đặt | 0.5 | 2 | 1 |
| Dễ sử dụng | 0.5 | 2 | 1 |
| Tính khả chuyển | 2 | 2 | 4 |
| Khả năng dễ thay đổi | 1 | 1 | 1 |
| Xử lý tương tranh | 1 | 2 | 2 |
| Có tính bảo mật cao | 1 | 2 | 2 |
| Cung cấp truy cập trực tiếp đến bên thứ ba | 1 | 1 | 1 |
| Dễ đào tạo người sử dụng | 1 | 1 | 1 |
| Tổng TF |  |  | 17 |

0.6 + 0.01*17 = 0.77

- Tính yếu tố phức tạp môi trường

| Yếu tố môi trường | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Quen thuộc với UML, RUP | 1.5 | 2 | 3 |
| Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0.5 | 2 | 1 |
| Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 1 | 1 |
| Có khả năng lảnh đạo nhóm | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Có động lực | 1 | 3 | 3 |
| Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 2 | 4 |
| Có nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 0 | 0 |
| Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao | -1 | 0 | 0 |
| Tổng |  |  | 12.5 |

1.4 – 0.03 *12.5 = 1.025

- Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)

104 * 0.77 *1.025  ~ 82

- Ước lượng nỗ lực

Mỗi điểm UseCase điều chỉnh cần 20 p-h (person-hour)

Tổng số giờ công:

E = UCP * 20 = 82 * 20 ~ 1640

Quy ước một tháng làm việc 22 ngày và mỗi ngày làm 8 giờ, tổng nỗ lực phát triển hệ thống được quy đổi như sau:

E = 1640÷22÷8 = 9,32

Như vậy, tổng nỗ lực phát triển hệ thống được ước lượng là 1.640 giờ công, tương đương khoảng 9,32 (person-month).