QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Phát triển Website quản lý dịch vụ chăm sóc thú cưng

Các thành viên: Nguyễn Đỗ Minh

- Ước lượng điểm trường hợp sử dụng

a. Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)

| Actor | Mô tả | Trọng số | Số lượng Actor | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Tác nhân tương tác với hệ thống khác qua API | 1 | 0 | 0 |
| Trung Bình | Tác nhân tương tác với hệ thống khác thông qua một giao thức Hoặc là tác nhân tương tác với con người qua giao diện dòng lệnh | 2 | 0 | 0 |
| Phức tạp | Tác nhân tương tác với con người thông qua giao diện đồ họa | 3 | 3 | 9 |
| UAW |  |  |  | 9 |

- Tính tổng giá trị điểm trường hợp sữ dụng (UUCW)

| Loại Use Case | Mô tả | Trọng số | Số lượng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Số lượng giao dịch 3 | 5 | 13 | 65 |
| Trung bình | Số lượng giao dịch từ 4 đến 7 | 10 | 3 | 30 |
| Phức tạp | Số lượng giao dịch 7 | 15 | 0 | 0 |
| UUCW |  |  |  | 95 |

Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh

= 9 + 95 = 104

- Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)

| Yếu tố kỹ thuật | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống phân tán | 2 | 0 |  |
| Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo lưu thông | 1 | 0 |  |
| Hiệu quả sử dụng | 1 | 1 | 1 |
| Xử lý bên trong là phức tạp | 1 | 1 | 1 |
| Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 1 | 1 |
| Dễ cài đặt | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Dễ sử dụng | 0.5 | 2 | 1 |
| Tính khả chuyển | 2 | 2 | 4 |
| Khả năng dễ thay đổi | 1 | 2 | 2 |
| Xử lý tương tranh | 1 | 1 | 1 |
| Có tính bảo mật cao | 1 | 2 | 2 |
| Cung cấp truy cập trực tiếp đến bên thứ ba | 1 | 2 | 2 |
| Dễ đào tạo người sử dụng | 1 | 1 | 1 |
| Tổng TF |  |  | 16.5 |

= 0.6 + 0.01 * 16.5 =  0.765

- Tính yếu tố phức tạp môi trường

| Yếu tố môi trường | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Quen thuộc với UML, RUP | 1.5 | 2 | 3 |
| Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0.5 | 2 | 1 |
| Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 1 | 1 |
| Có khả năng lảnh đạo nhóm | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Có động lực | 1 | 2 | 2 |
| Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 2 | 4 |
| Có nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 1 | -1 |
| Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao | -1 | 0 | 0 |
| Tổng |  |  | 10.5 |

= 1.4 – 0.03 *10,5 = 1.085

- Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)

= 104 * 0.765 *1.085  ~ 86

- Ước lượng nỗ lực

- Tổng số giờ công:

Mỗi điểm UseCase điều chỉnh cần 20 p-h (person-hour)

E = UCP * 20 =  86 * 20 = 1720

Mỗi tháng làm việc khoảng 22 ngày, mỗi ngày khoảng 8 giờ. Vậy:

Effort = 1720 / 22 / 8 = 9,78 (person-month)